## Sheet1
| 第三轮试运行流程 | 按流程运行
流程 | 项目 | 流程操作 | 部门 | 人员 | 时间 | 完成情况 | 延迟原因
| 录入产品 | 在基础资料->产品，根据物料录入物料，审核 | 工程部 | 潘玲玲
| 录入物料清单 | 在基础资料->物料清单，录入bom，发放 | 工程部 | 潘玲玲
| ECN变更操作 | 在基础资料->工程变更，对bom进行ECN变更,审核 | 工程部 | 潘玲玲
| ECN群组变更操作 | 在基础资料->工程变更，对bom进行ECN群组变更,审核 | 工程部 | 潘玲玲
| 录入客户信息 | 在客户界面，录入客户信息、审核
| 国内CRM推销售单流程 | 国内销售CRM下单，分别下三种类型单据,共6单 1.正常销售(国内) 2单 2.赠品(国内) 2单 3.借货样品单(国内) 2单 | 国内营销中心 | 罗东娴
| 国际CRM推销售单流程 | 国际销售CRM下单， 分别下三种类型单据， 共6单 1.正常销售(国际) 2单 2.赠品外销(国际) 2单 3.借货样品单(国际) 2单 | 国际营销中心 | 张晓荣
| 销售单下推制造单 | 生成制造单，分别下单 1.正常制造单 2.委外制造单 3.返工单 3.委外返工单
制造单补货单流程 | 制造单操作ECN |  | PC | 何红俊 S01669
制造单需求计划补货计算
补货下推PC请购单
| PC请购单审核下推待采购物料 |  | PC | 何红俊 S01669
采购流程 | 录入供应商、附件上传 |  | PC | 吴群 S00011
供应商审核
待采购物料生成核价单
核价单审核
| 待采购物料生成采购单 |  | PC | 吴群 S00011
采购单审核
收货 | 收货单操作收货 |  | PC | 蓝培森 S01929
质检流程 | IQC来料质检操作 |  | 品质中心 | 黄华辑 S03418
质检单审核
入库流程 | 入库单操作
制造单发料 | 领料单打印
领料单操作
制造单生产
| 制造单送检 |  | PC | 何红俊 S01669
成品质检 | 录入QA报告，成品质检
QC报告审核
入库流程 | 入库单操作 |  | 品质中心 | 黄华辑 S03418
制造单报工流程 | 选择工序报工 |  | 生产部 | 龚代敏 S05256
录入报工人数、时间
制造单结案
出货流程 | 新建出货通知单 |  | 国内、国际营销中心、仓储 | 罗东娴、张晓荣、刘景富
| 根据出货通知单出货 |  | 国内、国际营销中心、仓储 | 刘景富
销退流程 | 根据原销售单，发起部分销退
财务立应付流程 | 根据采购入库明细部分开立发票
| 根据发票建立进货应付账款 |  | 财务部 | 吴杨
建立杂项付款账款
建立预付付款账款
根据采购入库明细部分建立进货整批暂估
付款冲账作业
应付凭证抛转总账
应付关账
财务立应收流程 | 发货单立应收 |  | 财务部 | 彭雪梅
应付
根据立应收下推出货应收账款
根据立应收下推退货折让账款
建立杂项应收账款
建立待抵应收账款
收款冲账作业
每月汇率维护
应收账款月底重评
应收凭证抛转总账
应收关账
财务费用录用流程 | 根据生产部门提供费用录入相关凭证 |  | 财务部 | 江思琪
凭证打印
财务成本核算流程 | 原材料批次产生标准成本 |  | 财务部 | 石轲
自制品标准工时维护
标准工时费用维护
原材料批次产生标准加工费
低价码计算
标准成本计算
制造单关账
库存成本计算
发料低阶码计算
发料成本阶计算
报工单转每日工时
录入人工制费
生成人工制费分配表
成本计算前勾稽计算
库存及在制成本计算
发出商品成本计算
生成成本分录
成本分录抛转凭证
财务总账结转流程 | 凭证审核过账
本期结转
| 总账关账 |  | 财务部 | 李带云
| 希望各部门按流程顺序进行 |  |  | *
http://www.doczj.com/doc/7e12913818-5.html